## Cronograma modelo Project
Nome da tarefa | Duração | Início | Término | Predecessoras
Elaboração dos requisitos | 8 dias | Dom 10/04/11 | Ter 19/04/11
Elaboração do diagrama de caso de uso | 3 dias | Qua 20/04/11 | Dom 24/04/11 | 2
Elaboração do diagrama de classes | 10 dias | Qua 20/04/11 | Ter 03/05/11 | 3
Especificação do banco de dados | 10 dias | Qua 20/04/11 | Ter 03/05/11 | 2
Prototipação das telas | 7 dias | Qua 04/05/11 | Qui 12/05/11 | 3;4
Preparação do servidor para desenvolvimento | 4 dias | Sex 29/04/11 | Qua 04/05/11
Desenvolvimento das telas | 7 dias | Sex 13/05/11 | Seg 23/09/11 | 6
Desenvolvimento do banco de dados | 10 dias | Qui 05/05/11 | Qua 18/05/11 | 5;7
Desenvolvimento do sistema | 94 dias | Qua 04/05/11 | Seg 12/09/11 | 3;4;5
Testar o sistema | 110 dias | Qua 04/05/11 | Ter 04/10/11 | 10II
Implantação do sistema | 41 dias | Seg 03/10/11 | Seg 28/11/11 | 8;9;10

## Cronograma modelo COTEMIG
| CONCEPÇÃO |  | ELABORAÇÃO | CONSTRUÇÃO | TRANSIÇÃO
REQUISITOS
ANALISE
DESENHO
IMPLEMENTAÇÃO
TESTES
IMPLANTAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO
| 2011-04-10 |  | 2011-04-20 | 2011-04-29 | 2011-10-03 | 2011-11-28
Ano 2011
Nível de esforço: | alto
| baixo | médio